## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026 SeñasUTSCMX
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Junio – Julio 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 01/06 | S2 08/06 | S3 15/06 | S4 22/06 | S5 29/06 | S6 06/07 | S7 13/07 | S8 20/07 | S9 27/07 | % Avance | Observaciones / Desviaciones
1 | Planeación y Análisis | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 100% | [8 empty] | 100% | COMPLETADA. ERS revisada y validada con el equipo. Alcance, roles y entorno de trabajo (repositorio GitHub monorepo, ramas feature/develop/main) configurados sin desviaciones.
| Revisión del ERS y validación con stakeholders | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 100% | [8 empty] | 100%
| Definición de alcance y restricciones | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 100% | [8 empty] | 100%
| Identificación de roles y responsabilidades | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 100% | [8 empty] | 100%
| Preparación del entorno de trabajo (repositorios, control de versiones) | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 100% | [8 empty] | 100%
2 | Diseño del Sistema | 2026-06-08 | 2026-06-14 |  | 100% | [7 empty] | 100% | COMPLETADA. Arquitectura PWA + MAUI + Backend ML validada. Wireframes UI/UX aprobados. Esquema BD Firestore + PostgreSQL documentado. Sin desviaciones respecto al plan.
| Diseño de arquitectura (PWA, MAUI, Backend ML) | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 100% | [7 empty] | 100%
| Wireframes y prototipos UI/UX | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 100% | [7 empty] | 100%
| Definición de base de datos (Firestore + PostgreSQL) | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  | 100% | [7 empty] | 100%
| Documentación técnica inicial | 2026-06-14 | 2026-06-14 |  | 100% | [7 empty] | 100%
3 | Desarrollo | 2026-06-15 | 2026-06-21 |  |  | 100% | [6 empty] | 40% | EN PROGRESO (iniciada 15/06). Módulo PWA activo; Firebase Auth funcional. Lecciones interactivas y diccionario LSM en desarrollo. Avance al 17/06: ~40%. Sin desviaciones críticas.
| Módulo PWA (React + Firebase) | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  | 100% | [6 empty] | 80%
| Registro, login, perfil de usuario | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  | 100% | [6 empty] | 30%
| Lecciones interactivas y diccionario | 2026-06-20 | 2026-06-21 |  |  | 100% | [6 empty] | 0%
4 | Módulo MAUI (C#) | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | PENDIENTE. Inicio programado 22/06. No hay desviaciones anticipadas; la comunicación MAUI → Backend ML depende del cierre de la Etapa 5.
| Captura de cámara | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0%
| Comunicación con backend ML | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0%
5 | Backend ML (Python + FastAPI + MediaPipe) | 2026-06-29 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0% | PENDIENTE. Inicio programado 29/06. Nota: migración MediaPipe HandLandmarker Tasks API ya resuelta en fase de diseño. No se anticipa desvío en el endpoint /api/v1/recognize.
| API REST /api/v1/recognize | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0%
| Clasificación de dactilología LSM | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0%
6 | Integración y Pruebas | 2026-07-06 | 2026-07-12 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0% | PENDIENTE. Inicio programado 06/07. Integración depende del cierre de etapas 3, 4 y 5. Pruebas de usabilidad con estudiantes sordos/oyentes requieren coordinación con UTSC.
| Integración PWA + Firebase + PostgreSQL | 2026-07-07 | 2026-07-08 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Integración MAUI + Backend ML | 2026-07-08 | 2026-07-09 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Pruebas unitarias y de integración | 2026-07-09 | 2026-07-10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
| Pruebas de usabilidad con estudiantes sordos y oyentes | 2026-07-10 | 2026-07-11 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
7 | Documentación y Capacitación | 2026-07-13 | 2026-07-19 | [6 empty] | 1 |  |  | 0% | PENDIENTE. Inicio programado 13/07. Manual de usuario en lenguaje accesible (WCAG 2.1 AA). Guía técnica incluirá API Swagger, esquema BD y pasos de despliegue.
| Manual de usuario (lenguaje accesible) | 2026-07-14 | 2026-07-15 | [6 empty] | 1 |  |  | 0%
| Guía técnica (API, despliegue, BD) | 2026-07-15 | 2026-07-16 | [6 empty] | 1 |  |  | 0%
| Capacitación al equipo de mantenimiento | 2026-07-16 | 2026-07-17 | [6 empty] | 1 |  |  | 0%
8 | Despliegue y Cierre | 2026-07-20 | 2026-07-27 | [7 empty] | 1 |  | 0% | PENDIENTE. Inicio programado 20/07. PWA → Firebase Hosting (plan Spark); app MAUI → APK Android / IPA iOS. Evaluación final con stakeholders UTSC.
| Publicación PWA en hosting Firebase | 2026-07-21 | 2026-07-22 | [7 empty] | 1 |  | 0%
| Distribución app MAUI (APK/IPA) | 2026-07-22 | 2026-07-23 | [7 empty] | 1 |  | 0%
| Evaluación final con stakeholders | 2026-07-23 | 2026-07-24 | [7 empty] | 1 |  | 0%
| Informe de cierre y retroalimentación | 2026-07-24 | 2026-07-25 | [7 empty] | 1 |  | 0%
9 | Presentación Final | 2026-07-27 | 2026-07-31 | [8 empty] | 1 | 0% | PENDIENTE. Presentación final 27–31/07. Entrega de informe académico + demostración del sistema completo ante jurado IDGS10A.
LEYENDA
| Etapa en progreso / semana actual | 2026-07-06 | 2026-07-12
| Etapa completada al 100% | 2026-06-01 | 31/07/2026
1 | Actividad planificada (pendiente de inicio)